SGQA-ID05

| Rev. | Data | Descrizione | Emesso | Approvato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Apr. 2023 | PRIMA EMISSIONE | RSQA | Comitato Direttivo |

GESTIONE COMMESSA

INDICE

1.	Scopo	3

1.1	Applicabilità	3

2.	Definizioni	3

3.	Riferimenti	3

4.	Responsabilità	3

5.	Operatività	4

5.1	Assegnazione commessa al PM	4

5.2	GESTIONE DELLA COMMESSA	4

5.2.1	Gestione economica e amministrativa	4

5.2.2	Gestione operativa della commessa	5

5.2.3	Controllo tecnico, normativo, costi e pagamenti	5

5.2.4	Chiusura della commessa	5

5.2.5	Archiviazione	6

5.3	GESTIONE AMBIENTALE	6

# Scopo

Lo scopo della presente Informazione Documentata ID05_Gestione commessa è quello di definire le responsabilità e le modalità di coordinamento e svolgimento dei progetti e delle commesse per assicurare che:

- siano pianificate le attività di progettazione;

- siano effettuati controlli, verifiche e riesami in fase di progettazione e avanzamento del progetto;

- siano raccolte informazioni che permettono di monitorare e tracciare l’avanzamento del progetto e delle decisioni prese ed eventualmente condivise con il Cliente;

- sia effettuata la validazione del progetto.

La procedura definisce le modalità di:

- apertura e chiusura di progetti e commesse;

- gestione tecnico-economica della commessa;

- gestione delle risorse, interne ed esterne nell’ambito di progetto e commessa, e la verifica del rispetto dei criteri di qualità, tempi e costi definiti da contratto di riferimento, nonché delle prescrizioni ambientali applicabili.

## Applicabilità

Si applica ad ogni singolo progetto e commessa gestiti da Montana S.p.A., indipendentemente dai settori e dalle attività di riferimento.

# Definizioni

Vedi Manuale della Qualità e Ambiente

# Riferimenti

ID04_Gestione offerte

ID02_Gestione documenti

m19_Albo Fornitori

m20_Valutazione commesse

FL02 – Flusso gestione commessa

# Responsabilità

- RCOM = Responsabile Commerciale della Business Unit;

- RTO = Responsabile Tecnico Operativo

- PM = Project Manager

- RSE = Responsabile di Servizio

- SL = Service Lead

- Amministrazione

# Operatività

## Assegnazione commessa al PM

In seguito all'aggiudicazione ed accettazione del contratto con il cliente, il RTO identifica il PM e il team di commessa. Il ruolo di PM è ricoperto da una persona interna all’organizzazione di Montana, designata in funzione di competenze e disponibilità.

L’evidenza dell’assegnazione dei ruoli è data in Progeta nella “Scheda progetto”.

Vengono condivisi con il PM, da parte del RTO, tutti i documenti e le informazioni necessarie per la verifica dei costi a preventivo e dei documenti contrattuali per l’avvio del progetto, secondo quanto indicato nel ID04 - FL01 – Flusso emissione offerta.

Con il passaggio di stato della commessa su Progeta sotto responsabilità dell’RTO, dallo stato da “offerta in corso” a “produzione in corso” la commessa passa sotto la responsabilità del PM. Contestualmente avviene il blocco del preventivo in Progeta.

## GESTIONE DELLA COMMESSA

### Gestione della commessa

Il PM è responsabile della pianificazione della commessa e del coordinamento del team di lavoro.

Il PM è responsabile della corretta applicazione tecnica e di congruità degli elaborati, nonché degli adempimenti legati all’emissione dei documenti nel rispetto del sistema di qualità e degli standard tecnici.

Le attività che il PM deve gestire sono descritte all’interno del ID05 - FL02 – Flusso gestione commessa.

Ogni informazione rilevante ai fini gestionali della commessa (ciò a dire con conseguenze sullo sviluppo del servizio in termini economici, tecnici, di tempi) deve essere tracciata in Progeta, eventualmente supportata da documenti e/o allegati esterni, indicando gli argomenti, le decisioni prese e la pianificazione delle azioni a seguire.

L’Amministrazione è responsabile dell’emissione degli ordini di acquisto a fornitore, della gestione della fatturazione attiva e passiva, di eventuali difformità/problemi relativi all’emissione di fatture al cliente e di pagamenti delle medesime.

La gestione del controllo tecnico, normativo è descritta all’interno del ID05 - FL02 – Flusso gestione commessa. In tale sede sono anche attuate e registrate le verifiche dei servizi affidati all’esterno e la verifica della conformità normativa.

### Archiviazione

Tutti i documenti di commessa/progetto prodotti (elaborati grafici, relazioni, progetto…) devono essere archiviati nella cartella di commessa sul server generale a cura del PM.

Tutte le persone del team devono lavorare sul Server Montana e salvare i documenti di commessa (elaborati grafici, relazioni, progetto…) sempre sul server Montana.

L’archiviazione dei files e dei documenti è descritta nella ID02 - gestione documenti.

La responsabilità dell’archiviazione dei documenti finali è del PM.

I documenti finali consegnati al cliente devono avere i seguenti riferimenti:

- data;

- stato della revisione;

- responsabile della redazione;

- responsabile della verifica/approvazione (dove applicabile).

In tutte le commesse, il soggetto che effettua la redazione deve essere diverso da quello che effettua l’approvazione del documento.

## GESTIONE AMBIENTALE

In fase di gestione della commessa è compito del PM provvedere a:

- Informare e sensibilizzare fornitori e subappaltatori in merito ai principi di sostenibilità ambientale da rispettare nello svolgimento dei servizi affidati;

- Con particolare riferimento alle operazioni di cantiere, informare e sensibilizzare gli operatori in merito alle buone prassi ambientali, quali quelle di seguito elencate:

  - assicurarsi della corretta gestione dei rifiuti;

  - provvedere alla gestione di eventuali sostanze pericolose;

  - contenere l’emissione di polveri e sostanze chimiche nell’atmosfera;

  - contenere le emissioni acustiche;

  - protezione del suolo da contaminazioni e bonifica siti contaminati;

  - gestione scarichi idrici.